## Einordnung
Die Risikoauswirkung in Bezug auf Termin, Budget, Qualität, Nutzen, Team. Allgemeine Richtlinien zur Bewertung sind: 1 = zu vernachlässigen 2 = unkritisch 3 = in Bereichen kritisch 4 = kritisch 5 = projektgefährdend
RisikoID | Risiko | Tragweite
1 | Stakeholder intern fällt aus | 3
2 | Stakeholder intern fällt dauerhaft aus | 4
3 | Stakeholder Fr. Dr. Wieland fällt aus | 2 | 5
4 | Stakeholder Fr. Dr. Wieland fällt dauerhaft aus | 5
5 | Stakeholder T-Systems (allgemein) fällt aus | 3
6 | Stakeholder T-Systems (allgemein) fällt dauerhaft aus | 4
7 | Stakeholder telekom.refugee.de fällt aus | 2
8 | Stakeholder telekom.refugee.de fällt dauerhaft aus | 3
9 | Flüchtlingskrise löst sich auf | 5
10 | Serverausfälle | 3
11 | Dauerhafte Serverausfälle | 4
12 | Software Lizezen ändern sich (laufen aus) | 4
13 | Eingriff des Telekomkonzerns in die Projekttätigkeit | 5
14 | Technisches Know How unzureichend | 4
15 | Verlust GitHub Plattform | 3
16 | Supporteinstellungen von Softwareanbietern | 3
17 | Stories falsch eingeschätzt | 5
18 | Projektzuarbeit geringer als benötigt | 5
19 | Rechtsradikaler Content & Urheberrechtsverletzungen gelangen auf unsere Plattform | 5

## 2
Risikoplanung
RisikoID | Risiko | Risikobeschreibung | Effekt | ggf. AP | Verantwortlich | Status | Maßnahmen | Eintrittswahrscheinlichkeit | Tragweite | geschätzer Schaden
1 | Stakeholder intern fällt aus | Projektmitglieder fallen temporär für das Projekt aus. | Entscheidungen können evenutell nicht getroffen werden, Aufgaben können in Verzug kommen, Know How könnte fehlen |  | Projektteamleiter | Story muss erstellt werden | Absprachen mit Dr. Wieland | 25% | 3 | …
2 | Stakeholder intern fällt dauerhaft aus | Projektmitglied(er) fallen dauerhaft aus | Arbeitsresourcen fallen weg wie auch Know How, Zeitverzug und Managementprobleme können auftreten |  | ANFO | Story muss erstellt werden | Absprachen mit Dr. Wieland | 40% | 4 | …
3 | Stakeholder Fr. Dr. Wieland fällt aus | temporärer Ausfall | Sollte keine Auswirkungen auf temporäre Ebene haben. Zeitliche Verzüge eventuell möglich |  | ANFO | Story sollte nicht von nöten sein | Absprachen mit Dr. Wieland wenn möglich, sonst mit HfTL | 5% | 2 | …
4 | Stakeholder Fr. Dr. Wieland fällt dauerhaft aus | Totalausfall des Aufgabenstellers | Es treten mehrere Probleme gleichzeitig auf: Zeitmanagement Stakeholderersatzfindung bzgl. Projektsteller Kommunikation mit HFTL Bei Nichtfindung eines Ersatzes besteht Risiko des nicht Abschließens des Projektes |  | Projektteamleiter | Story muss erstellt werden | Absprachen mit HfTL | 10% | 5 | …
5 | Stakeholder T-Systems (allgemein) fällt aus | Informationslieferand und Arbeitgeber fällt aus | Verzug durch Informationsbeschaffung und Kooperation mit Drittsystemen. Möglicher Ausfall technischer Umsetzungen |  | ANFO | Story muss erstellt werden |  | 5% | 3 | …
6 | Stakeholder T-Systems (allgemein) fällt dauerhaft aus | Totalausfall der Kooperation mit T-Systems | Ausfall der Kooperation und somit für die Öffentlichkeitsarbeit fehlende Resourcen. Neuorientierung für das Projekt mit eventueller Neusuche eines "Schirmherrens" |  | ANFO | Story muss erstellt werden |  | 5% | 4 | …
7 | Stakeholder telekom.refugee.de fällt aus | temporärer Ausfall | Leichte zeitliche Verzüge bzgl. Informationsabgleiche, -orientierungen und eventuellen Kooperationen mit Drittsystemen |  | Projektteamleiter | Story muss erstellt werden |  | 15% | 2 | …
8 | Stakeholder telekom.refugee.de fällt dauerhaft aus | Totalausfall | Verlust von Informationen und Kooperationspartnern |  | Projektteamleiter | Story muss erstellt werden |  | 5% | 3 | …
9 | Flüchtlingskrise löst sich auf | Das derzeitige Gesellschaftsproblem wird durch politische und/oder wirtschaftliche Lösungen behoben/beendet | Wegfall der Hauptaufgabe und Wegfall der Zielpersonen für das Projekt. Sinnlosigkeit des Projektes. |  | Alle | Story muss erstellt werden |  | 5% | 5 | …
10 | Serverausfälle | Ausfall der Arbeitsgrundlage für die Offentlichkeitsarbeit und Projektdarstellung | Temporäre lokale Arbeitsweisen wären nötig, da keine Abgleichungen mit den Projektmaster zzgl. Synchronisationen möglich wären |  | Developement | Story muss erstellt werden | Ausfall muss schnell wie möglich beohoben werden, notfalls Kontakte mit Drittsystemen geschaffen werden und Lösungen im "Eilsystem" gelöst werden | 10% | 3 | …
11 | Dauerhafte Serverausfälle | Totalausfall | Arbeitsgrundlage im technischen Sinne fällt weg und Öffentlichkeitsarbeitausfall |  | Developement | Story muss erstellt werden | Ersatz muss geschaffen werden | 5% | 4 | …
12 | Software Lizezen ändern sich (laufen aus) | Durch Änderungen der Lizenzen können sich die Nutzungsbestimmungen der verwendeten Software ändern und damit kann dies zu zwanghaften Änderungen der technischen Umsetzungen herbeiführen. | Ein Effekt wäre, dass eine Open Source Lizenz aufgelöst wird und somit die Software nicht mehr für das Projekt verwendet werden kann. Es ist mit Wegfall der technischen Umsetzung zu rechnen. |  | Developement | Story muss erstellt werden |  | 5% | 4 | …
13 | Eingriff des Telekomkonzerns in die Projekttätigkeit | Der Arbeitgeber T-Systems greift in das Projektgeschehen im Sinne der Öffentlichkeitsarbeit ein, da diese in seinem Sinne nicht gerechtfertig ist | Mögliche Effekte wäre, komplette Einstellung des Projekts oder möglich gravierende Änderungseingriffe in das Projekt |  | ANFO | Story muss erstellt werden | Vorläufige Kooperation und Kommunikation mit T-Systems | 45% | 5 | …
14 | Technisches Know How unzureichend | Für technische Umsetzungen aber auch fachliche könnten Ressourcen fehlen. Es besteht auch eine Abhängigkeit mit dem Risiko der ID 1 | Zeitliche Verzüge möglich, da Defezite ausgeglichen werden müssten. |  | ANFO | Story muss erstellt werden | Vorabanalyse und Backuplösungen der Resourcen | 60% | 4 | …
15 | Verlust GitHub Plattform | Wegfall der Arbeitsgrundlage bzgl. Der Gruppenarbeit und Versionierung | Temporärer Ausfall der gemeinsamen Arbeitsgrundlage und somit fehlendes gemeinsames Kommunikationsportal |  | Developement | Story sollte nicht von nöten sein | Komplettes Backup des Projektes wird durch Teamleiter P. Staats mit Hilfe von Dropbox durch geführt. Somit wäre nur ein Verlust der kompletten Versionisierung, da Dropbox eine mindere Versionisierung besitzt. Somit ließen sich auch von Herr P. Staats zeitsprünge realisieren, aber nicht mehr Nachverfolgen, wer für die jeweilige Version zuständig ist | 5% | 3 | …
16 | Supporteinstellungen von Softwareanbietern | Wegfall des Support für sämtliche Plattformen (alle sind möglich) und somit auch Wegfall von Sicherheitsupdates | Kkeine Updates mehr zu einer Software (technisch als auch fachlich) - Sicherheitsrisiken entstehen. |  | Developement | Story muss erstellt werden | Storyerstellung bzgl. Ersatz-/Backsystemen im Falle eines Notfalls | 15% | 3 | …
17 | Stories falsch eingeschätzt | Story wird in unterschiedlichen Instanzen falsch eingeschätzt, weshalb es dadurch zu Fehlinterpretationen oder falschen Lösungen kommen kann. Möglich ist auch eine Unterschätzung der Komplexität | Zeitliche Verzüge möglich, da Defezite ausgeglichen werden müssten. |  | ANFO | Story muss erstellt werden | Krisensitzung | 65% | 5
18 | Projektzuarbeit geringer als benötigt | Gegebene Stories werden ungenügend, oder garnicht zur Deadline geliefert | Zeitliche Verzüge möglich, da Defezite ausgeglichen werden müssten. |  | ANFO | Story muss erstellt werden | Krisensitzung | 75% | 5
19 | Rechtsradikaler Content & Urheberrechtsverletzungen gelangen auf unsere Plattform | Jedwelige Möglichkeit muss in Betracht gezogen werden, dass staatlich verbotener Content auf unseren Dienst kommen kann | Rechtliche Belange, sowie Kosten können auf das Projekt zu kommen, bis hin zur Zwangsabschaltung |  | ANFO | Story muss erstellt werden | Prophylaktische Maßnahmen ergreifen, so dass wir uns absichern können, als auch die Möglichkeit des Versuchs, so stark minimieren, dass dies mit einem hohen Aufwand nur möglich wäre | 100% | 5 | mindestens 10000€

## Risikomatrix
Risikomatrix
Risiken mit Eintrittswahrscheinlichkeit: |  | Risiken mit Tragweite:
5% | 8 | 1 | 0 | zu vernachlässigen
10% | 2 | 2 | 2 | unkritisch
15% | 2 | 3 | 6 | in Bereichen kritisch
20% | 0 | 4 | 5 | kritisch
25% | 1 | 5 | 6 | projektgefährdend
30% | 0
35% | 0
40% | 1
45% | 1
50% | 0
55% | 0
60% | 1
65% | 1
70% | 0
75% | 1
80% | 0
85% | 0
90% | 0
95% | 0
100% | 1