## Sprint
Sprint 1 |  | 26.10.15 -2.11.15
Story | Fortschritt | Story Points | 1. PM | 2. PM | 3. PM
RA-09-Anlegen Initial Mockup(Skizze) | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 1 | Nico Remus (134152) | Tobias Karhof (134124)
RA-10-Übernahme des Initial Mockup in PPT | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 4 | Tobias Karhof (134124) | Nico Remus (134152)
RA-11-Anlegen eines Layout MockUps | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 3 | Tobias Karhof (134124) | Jasmin Clos (134108)
RA-06-Rechtliches Einmaleins | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 3 | Sheldon Jesudasan (134158)
RA-01-GitHub Tutorial | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 2 | Stefan Ludowicy (134131)

## Auslastung
|  |  | 26.10.15 -2.11.15 | 02.11.2015 - 17.11.15 | 09.11.2015 - 13.11.15 | 16.11.15 - 20.11.15 | 23.11.15 - 27.11.15 | 30.11.16 - 04.12.15 | 07.12.15 - 11.12.15 | 14.12.15 - 18.12.15
Mitglied | Gesamt | Übergreifend | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8 | Sprint 9 | Sprint 10 | Sprint 11
Philipp Staats (134147) | 193.5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 89 | 0 | 0 | 0 | 3
Aras Mousavii (134242) | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10
Sheldon Jesudasan (134158) | 69 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 50
Christoph Ramp (134136) | 104.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 20
Eric Skowronski (134145) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 12
Stefan Ludowicy (134131) | 450.5 | 32 | 2 | 8 | 0 | 14 | 4 | 37 | 166 | 0 | 0 | 0 | 165
Philipp Kneist (134159) | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5
Sebastian Treske (134153) | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Jan Bickmann (134102) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
Nico Remus (134152) | 240.5 | 46.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 88 | 0 | 0 | 0 | 70
Tobias Karhof (134124) | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jasmin Clos (134108) | 42 | 17.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
Jean Klodzinski (134125) | 210 | 69 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7.5 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 80

## Storyboard
Epics | Kategorie | Story | Fortschritt | Story Points | 1. PM | 2. PM | 3. PM | Backup | umgesetzter Sprint | Geplanter Sprint | Ersteller | Abhängigkeit | Machbar | Link | Planning rdy | Prio
Wo gibts was
| Solution Design | RA-29-Wo gibt es Was Lösungsdesign | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 4 | Jan Bickmann (134102) | Jean Klodzinski (134125) |  |  | Sprint 5 | Sprint 4 | Jean Klodzinski (134125) |  | Ja | RA-29-Wo gibt es Was Lösungsdesign | Ja | 1 - Unverzichtbar
| Visual Design | RA-30-VIsual Design Wo gibt es was | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 6 | Christoph Ramp (134136) | Jean Klodzinski (134125) |  |  | Sprint 7 | Sprint 5 | Jean Klodzinski (134125) | RA-29-Wo gibt es Was Lösungsdesign | Nein | RA-30-VIsual Design Wo gibt es was | Ja | 2 - Notwendig
| Entwicklung | RA-31- DB Design Wo gibt es was | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 5 | Jean Klodzinski (134125) | Sheldon Jesudasan (134158) | Nico Remus (134152) | Philipp Staats (134147) | Sprint 6 | Sprint 5 | Stefan Ludowicy (134131) | RA-29-Wo gibt es Was Lösungsdesign | Nein | RA-31- DB Design Wo gibt es was | Ja | 1 - Unverzichtbar
| Research | RA-37-Wo gibt es Was Dateninhalt | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 15 | Jean Klodzinski (134125) | Nico Remus (134152) | Sheldon Jesudasan (134158) | Eric Skowronski (134145) | Sprint 7 | Sprint 4 | Jean Klodzinski (134125) | RA-29-Wo gibt es Was Lösungsdesign |  | RA-37-Wo gibt es Was Dateninhalt | Ja | 1 - Unverzichtbar
| Entwicklung | RA-38-Wo gibt es Was Dev Umsetzung | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 20 | Nico Remus (134152) | Christoph Ramp (134136) | Jean Klodzinski (134125) | Stefan Ludowicy (134131) | Sprint 11 | Sprint 5 | Stefan Ludowicy (134131) | RA-31 |  | RA-38-Wo gibt es Was Dev Umsetzung.txt | Ja | 1 - Unverzichtbar
Open map integration
| Solution Design | RA-28-Open Streetmap Integration_Solution Design | 95% - Github; zur Prüfung für Anfo-Team bereit | 12 | Jan Bickmann (134102) | Stefan Ludowicy (134131) |  |  | Sprint 11 | Sprint 2 | Stefan Ludowicy (134131) |  | Ja | RA-28-Open Streetmap Integration_Solution Design | Ja | 2 - Notwendig
| Entwicklung | RA-39- Open Streetmap Schnittstelle Implementierung | 10% | 3 | Philipp Kneist (134159) | Stefan Ludowicy (134131) |  |  | Sprint 11 | Sprint 4 | Stefan Ludowicy (134131) | RA-28-Open Streetmap Integration_Solution Design | Nein | RA-39- Open Streetmap Schnittstelle Implementierung | Ja | 1 - Unverzichtbar
Struktur der Webseite
| Solution Design | RA-08-Struktur der Webseite | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 11 | Jean Klodzinski (134125) | Philipp Staats (134147) | Aras Mousavii (134242) | Stefan Ludowicy (134131) | Sprint 7 | Sprint 1 |  | keine | Ja | RA-08-Struktur der Webseite | Ja | 1 - Unverzichtbar
| Visual Design | RA-09-Anlegen Initial Mockup(Skizze) | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 1 | Nico Remus (134152) | Tobias Karhof (134124) |  |  | Sprint 1 | Sprint 1 | Tobias Karhof (134124) | keine | Ja | RA-09-Anlegen Initial Mockup(Skizze) | Ja | 2 - Notwendig
| Visual Design | RA-10-Übernahme des Initial Mockup in PPT | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 4 | Tobias Karhof (134124) | Nico Remus (134152) |  |  | Sprint 1 | Sprint 1 | Tobias Karhof (134124) | RA-09 | Ja | RA-10-Übernahme des Initial Mockup in PPT | Ja | 2 - Notwendig
| Visual Design | RA-11-Anlegen eines Layout MockUps | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 3 | Tobias Karhof (134124) | Jasmin Clos (134108) |  |  | Sprint 1 | Sprint 1 | Tobias Karhof (134124) | RA-08 | Ja | RA-11-Anlegen eines Layout MockUps | Ja | 2 - Notwendig
| Solution Design | RA-25-Ausarbeitung grundlegende Lösungsarchitekturr | 50% | 2 | Philipp Kneist (134159) | Stefan Ludowicy (134131) | Jan Bickmann (134102) |  | Sprint 11 | Sprint 2 | Stefan Ludowicy (134131) |  |  | RA-25-Ausarbeitung grundlegende Lösungsarchitekturr | Ja | 2 - Notwendig
| Entwicklung | RA-40- Search engine optimisation | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 5 | Aras Mousavii (134242) |  |  | Christoph Ramp (134136) | Sprint 7 | Sprint 3 | Stefan Ludowicy (134131) |  |  | RA-40- Search engine optimisation | Ja | 1 - Unverzichtbar
| Visual Design | RA-42- Website Design_Visual Design | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 7 | Christoph Ramp (134136) | Stefan Ludowicy (134131) |  |  | Sprint 6 | Sprint 4 | Jean Klodzinski (134125) | RA-08 |  | RA-42- Website Design_Visual Design | Ja | 1 - Unverzichtbar
| Research | RA-46- rechtliches zum Webseiten Betrieb | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 5 | Sebastian Treske (134153) | Jan Bickmann (134102) | Stefan Ludowicy (134131) |  | Sprint 6 | Sprint 4 | Stefan Ludowicy (134131) |  |  | RA-46- rechtliches zum Webseiten Betrieb | Ja | 1 - Unverzichtbar
| Solution Design | RA-47-Benutzerfreundlichkeit_Analyse_Solution_Design_Visual_Design | 20% | 20 | Nico Remus (134152) | Jean Klodzinski (134125) | Jasmin Clos (134108) | Philipp Staats (134147) | Sprint 11 | Sprint 6 | Jean Klodzinski (134125) |  |  | RA-47-Benutzerfreundlichkeit_Analyse_Solution_Design_Visual_Design | Ja | 1 - Unverzichtbar
BürokratenDschungel
| Solution Design | RA-12-Formularkausalität | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 15 | Stefan Ludowicy (134131) | Aras Mousavii (134242) |  | Eric Skowronski (134145) | Sprint 7 | Sprint 1 | Nico Remus (134152) |  | Ja | RA-12-Formularkausalität | Ja | 1 - Unverzichtbar
| Entwicklung | RA-59- Implementierung RA-12 | 90% - Dokumentation im GitHub & durch Team(leitung) grob geprüft | 5 | Stefan Ludowicy (134131) |  |  |  | Sprint 11 | Sprint 7 |  | RA-12 | Nein | RA-59- Implementierung RA-12 | Ja | 1 - Unverzichtbar
Schlagwortsuche
| Entwicklung | RA-43- Schlagwortsuche | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 3 | Philipp Kneist (134159) | Stefan Ludowicy (134131) |  |  | Sprint 7 | Sprint 4 | Stefan Ludowicy (134131) |  |  | RA-43- Schlagwortsuche | Ja | 2 - Notwendig
| Entwicklung | RA-43- Schlagwortsuche Implementierung | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 10 | Stefan Ludowicy (134131) |  |  |  | Sprint 11 | Sprint 4 | Stefan Ludowicy (134131) |  |  | RA-43- Schlagwortsuche | Ja | 2 - Notwendig
Struktur des WIkis
| Solution Design | RA-35-Schwarzes Brett | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 8 | Nico Remus (134152) | Stefan Ludowicy (134131) |  |  | Sprint 6 | Sprint 2 | Jean Klodzinski (134125) | nein | Ja | RA-35-Schwarzes Brett | Ja | 2 - Notwendig
| Entwicklung | RA-57- Wiki Content Implementierung | 90% - Dokumentation im GitHub & durch Team(leitung) grob geprüft | 20 | Jean Klodzinski (134125) | Stefan Ludowicy (134131) | Nico Remus (134152) |  | Sprint 11 | Sprint 7 | Jean Klodzinski (134125) | RA-35 | Nein | RA-57- Wiki Content Implementierung | Ja | 1 - Unverzichtbar
Funktion des Wikis
| Solution Design | RA-44- Wiki Funktionalitäten_Analyse | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 5 | Philipp Kneist (134159) | Stefan Ludowicy (134131) |  |  | Sprint 7 | Sprint 5 | Jean Klodzinski (134125) |  |  | RA-44- Wiki Funktionalitäten_Analyse | Ja | 2 - Notwendig
| Entwicklung | RA-45- Wiki Funktionalitäten Implementierung_Dev_Aufgabe | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 80 | Stefan Ludowicy (134131) |  |  | Christoph Ramp (134136) | Sprint 11 | Sprint 6 | Stefan Ludowicy (134131) | RA-45 |  | RA-45- Wiki Funktionalitäten Implementierung_Dev_Aufgabe | Ja | 2 - Notwendig
| Entwicklung | Implementierung full-cachable, mobile-ready Wiki-Frontend | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 20 | Stefan Ludowicy (134131) |  |  | Christoph Ramp (134136) | Sprint 11 | Sprint 11 | Stefan Ludowicy (134131) |  |  |  | Ja | 2 - Notwendig
| Entwicklung | Implementierung JSON-Verarbeitung | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 3 | Philipp Staats (134147) | Stefan Ludowicy (134131) |  |  | Sprint 11 | Sprint 11 | Stefan Ludowicy (134131) |  |  |  | Ja | 2 - Notwendig
allgemeines zu Deutschland
| Research | RA-06-Rechtliches Einmaleins | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 3 | Sheldon Jesudasan (134158) |  |  |  | Sprint 1 | Sprint 1 | Nico Remus (134152) |  | Ja | RA-06-Rechtliches Einmaleins | Ja | 2 - Notwendig
| Research | RA-07-häufig genutzte Rufnummern (Notrufnummern) + deren Aufgabengebiete | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 1.5 | Aras Mousavii (134242) |  |  |  | Sprint 3 | Sprint 1 | Nico Remus (134152) |  | Ja | RA-07-häufig genutzte Rufnummern (Notrufnummern) + deren Aufgabengebiete | Ja | 2 - Notwendig
| Research | RA-13 Anlaufstationen für z.B. kurzfristige Unterkünfte / Tafel / DRK | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 1 | Eric Skowronski (134145) | Christoph Ramp (134136) | Sheldon Jesudasan (134158) |  | Sprint 6 | Sprint 1 | Philipp Staats (134147) |  | Ja | RA-13 Anlaufstationen | Ja | 2 - Notwendig
| Research | RA-14 Infos der lokalen Refugee Law Clinics / andere lokale Vereine | 95% - Github; zur Prüfung für Anfo-Team bereit | 0 | Sheldon Jesudasan (134158) |  |  | Eric Skowronski (134145) | Sprint 6 | Sprint 1 | Philipp Staats (134147) |  | Ja | RA-14 Refugee Law Clinics + Aufgabengebiete | Ja | 2 - Notwendig
| Research | RA-23-Gesundheitssystem | 70% | 3 | Sebastian Treske (134153) | Jan Bickmann (134102) |  |  | Sprint 6 | Sprint 4 | Jean Klodzinski (134125) |  |  | RA-23-Gesundheitssystem | Ja | 2 - Notwendig
| Research | RA-24-Linksammlung zu anderen Hilfeseiten und Funktionalitäten | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 4 | Philipp Kneist (134159) | Sebastian Treske (134153) | Nico Remus (134152) |  | Sprint 6 | Sprint 2 | Stefan Ludowicy (134131) |  | Ja | RA-24-Linksammlung zu anderen Hilfeseiten und Funktionalitäten | Ja | 2 - Notwendig
| Research | RA-26 Behördenkontakte | 100% - GitHub und vom Team abgenommen |  | Eric Skowronski (134145) | Sheldon Jesudasan (134158) |  |  | Sprint 6 | Sprint 5 | Jean Klodzinski (134125) |  |  | RA-26 | Ja | 2 - Notwendig
| Entwicklung | RA-32-Translation | 30% | 10 | Stefan Ludowicy (134131) | Jean Klodzinski (134125) | Aras Mousavii (134242) | Stefan Ludowicy (134131) | Sprint 11 | Sprint 3 | Stefan Ludowicy (134131) |  | Ja | RA-32-Translation | Ja | 2 - Notwendig
| Solution Design | RA-52- Informationssammlung deutschlandweit agierende Vereine zum Thema Refugees | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 5 | Jasmin Clos (134108) |  |  |  | Sprint 6 | Sprint 6 |  |  |  | RA-52- Informationssammlung deutschlandweit agierende Vereine zum Thema Refugees | Ja | 2 - Notwendig
| Entwicklung | RA-53- allgemeines zu deutschland DEV_Visual umsetzung | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 12 | Stefan Ludowicy (134131) | Jean Klodzinski (134125) |  |  | Sprint 7 | Sprint 6 | Jean Klodzinski (134125) |  |  |  | Ja | 1 - Unverzichtbar
Security
| Solution Design | RA-16-Ausarbeitung Authentifizierungs-Lösung | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 8 | Jasmin Clos (134108) | Stefan Ludowicy (134131) | Christoph Ramp (134136) |  | Sprint 6 | Sprint 2 | Stefan Ludowicy (134131) |  | Ja | RA-16-Ausarbeitung Authentifizierungs-Lösung | Ja | 1 - Unverzichtbar
| Solution Design | RA-20-UML Authentifizierung | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 1 | Jasmin Clos (134108) |  |  |  | Sprint 6 | Sprint 2 | Jean Klodzinski (134125) | RA-16 | Ja | RA-20-UML Authentifizierung | Ja | 1 - Unverzichtbar
| Entwicklung | RA-60- Security Implementierung | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 10 | Sebastian Treske (134153) | Stefan Ludowicy (134131) | Stefan Ludowicy (134131) |  | Sprint 7 | Sprint 7 |  | RA-16 | Ja | RA-60- Security Impelementierung | Ja | 1 - Unverzichtbar
Organisatorisch
| Organisation | teilnahme Plannings |  | 12 |  |  |  |  | Übergreifend |  | Jean Klodzinski (134125) |  | Ja |  | Ja | 1 - Unverzichtbar
Bereitstellung Umgebungen
| Entwicklung | RA-04-Applikationsserver aufsetzen + absichern | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 5 | Stefan Ludowicy (134131) |  |  |  | Sprint 6 | Sprint 1 | Jean Klodzinski (134125) | Nein | Ja | RA-04-Applikationsserver aufstetzen | Ja | 1 - Unverzichtbar
| Entwicklung | RA-05-Datenbankserver aufsetzen + absichern | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 2 | Stefan Ludowicy (134131) |  |  |  | Sprint 4 | Sprint 1 | Nico Remus (134152) | Nein | Ja | RA-05-Datenbankserver aufsetzen | Ja | 1 - Unverzichtbar
| Solution Design | RA-15-Findung einer einfach integrierbaren Wiki-Lösung + Implementierung | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 20 | Stefan Ludowicy (134131) | Philipp Kneist (134159) |  | Sebastian Treske (134153) | Sprint 7 | Sprint 2 | Stefan Ludowicy (134131) |  | Ja | RA-15-Findung einer einfach integrierbaren Wiki-Lösung | Ja | 1 - Unverzichtbar
Bereitstellung Umgebungen | Entwicklung | RA-18-Webdomain einrichten + mit CloudFlare absichern | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 2 | Stefan Ludowicy (134131) | [5 empty] | Stefan Ludowicy (134131) |  |  | RA-18-Webdomain einrichten + mit CloudFlare absichern | Ja | 1 - Unverzichtbar
| Entwicklung | RA-19-WebServer aufsetzen + konfigurieren | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 2 | Stefan Ludowicy (134131) |  |  |  | Sprint 4 | Sprint 1 | Stefan Ludowicy (134131) |  |  | RA-19-WebServer aufsetzen + konfigurieren | Ja | 1 - Unverzichtbar
| Entwicklung | RA-22-Website Grundgerüst anlegen (Design Ideen siehe refugees.telekom.de; Nutzung des Foundation Framework) | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 10 | Christoph Ramp (134136) | Stefan Ludowicy (134131) |  |  | Sprint 4 | Sprint 4 | Stefan Ludowicy (134131) |  |  | RA-22-Website Grundgerüst anlegen (Design Ideen siehe refugees.telekom.de; Nutzung des Foundation Framework) | Ja | 1 - Unverzichtbar
| Solution Design | RA-33-Grobkonzept Zusammenarbeit der Module | 80% | 4 | Sheldon Jesudasan (134158) | Philipp Staats (134147) | Stefan Ludowicy (134131) | Eric Skowronski (134145) | Sprint 6 | Sprint 3 | Stefan Ludowicy (134131) | nein | Ja | RA-33-Grobkonzept Zusammenarbeit der Module | Ja | 1 - Unverzichtbar
| Entwicklung | RA-34-Interface DB zu TomEE (Criteria API) | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 30 | Philipp Staats (134147) | Stefan Ludowicy (134131) | Nico Remus (134152) |  | Sprint 7 | Sprint 2 | Stefan Ludowicy (134131) | Nein | Nein | RA-34-Interface DB zu TomEE | Ja | 1 - Unverzichtbar
| Solution Design | RA-48- Caching_Solution_Design | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 6 | Sheldon Jesudasan (134158) | Stefan Ludowicy (134131) |  |  | Sprint 7 | Sprint 4 | Jean Klodzinski (134125) |  |  | RA-48- Caching_Solution_Design | Ja | 2 - Notwendig
| Entwicklung | RA-50- Caching_Dev_Aufgabe | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 10 | Stefan Ludowicy (134131) |  |  |  | Sprint 7 | Sprint 5 | Stefan Ludowicy (134131) | RA-48 |  | RA-50- Caching_Dev_Aufgabe | Ja | 1 - Unverzichtbar
| Entwicklung | RA-55- Zusammenarbeit der Module Dev_Umsetzung | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 40 | Philipp Staats (134147) | Stefan Ludowicy (134131) | Nico Remus (134152) |  | Sprint 7 | Sprint 7 |  | Ra-33 |  | RA-55- Zusammenarbeit der Module Dev_Umsetzung | Ja | 1 - Unverzichtbar
| Analyse Pre Dev | RA-61- Gesamtsystem Funktionalitäten_Analyse | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 5 | Jean Klodzinski (134125) | Philipp Staats (134147) | Stefan Ludowicy (134131) |  | Sprint 7 | Sprint 7 |  |  |  | RA-61- Gesamtsystem Funktionalitäten_Analyse
allgemein
| Organisation | Anforderrungsanalyse | 10% | 2 | Philipp Staats (134147) | Nico Remus (134152) |  |  | Übergreifend | Sprint 1 |  | keine | Ja |  | Ja
| Organisation | Scopeermittlung | 10% | 2 | Nico Remus (134152) | Jean Klodzinski (134125) |  |  | Übergreifend | Sprint 1 |  | 69 | Ja |  | Ja
| Organisation | Anforderrungsdefinition | 10% | 4.5 | Jean Klodzinski (134125) | Nico Remus (134152) |  |  | Übergreifend | Sprint 1 |  | 70 | Ja |  | Ja
| Solution Design | RA-36- nichtfunktionale Anforderungen | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 4 | Stefan Ludowicy (134131) | Jean Klodzinski (134125) |  |  | Sprint 5 | Sprint 5 |  |  |  |  | Ja | 1 - Unverzichtbar
| Visual Design | RA-41- Bereitstellung Grafiken und Symbole | 20% | 10 | Nico Remus (134152) | Sheldon Jesudasan (134158) |  |  | Sprint 11 | Sprint 7 | Jean Klodzinski (134125) |  |  | A-41- Bereitstellung Grafiken und Symbole.txt | Ja | 1 - Unverzichtbar
| Organisation | RA-49- Planung_go_Live | 30% | 10 | Sebastian Treske (134153) | Aras Mousavii (134242) | Eric Skowronski (134145) | Nico Remus (134152) |  | Sprint 7 | Jean Klodzinski (134125) |  |  | RA-49- Planung_go_Live | Ja | 1 - Unverzichtbar
| Organisation | RA-54- Projektdokumentation | 40% | 25 | Nico Remus (134152) | Philipp Staats (134147) | Sheldon Jesudasan (134158) | Jean Klodzinski (134125) | Übergreifend |  |  |  |  | RA-54- Projektdokumentation | Ja | 1 - Unverzichtbar
| Organisation | RA-56 - Feinkonzept ausarbeiten |  | 2 | Eric Skowronski (134145) |  |  | Jean Klodzinski (134125) | Sprint 11 | Sprint 6 |  |  |  | RA-56 - Feinkonzept ausarbeiten | Ja | 2 - Notwendig
Arbeitsvorbereitend |  |  | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 3 | Nico Remus (134152) |  |  |  | Übergreifend | Übergreifend
| Organisation | RA-01-GitHub Tutorial | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 2 | Stefan Ludowicy (134131) |  |  |  | Sprint 1 | Sprint 1 | Jean Klodzinski (134125) | keine | Ja | RA-01-Tutorial | Ja | 3 - Optional
| Organisation | RA-02-Story Table erstellen | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 7 | Nico Remus (134152) | Philipp Staats (134147) |  |  | Sprint 5 | Sprint 1 | Jean Klodzinski (134125) | keine | Ja | RA-02-Story Table erstellen | Ja | 1 - Unverzichtbar
| Organisation | RA-03.1-Story Erstellung | 0% | 10 | Nico Remus (134152) |  |  |  | Übergreifend |  | Jean Klodzinski (134125) | keine | Ja | RA-03-Story Erstellung | Ja | 2 - Notwendig
| Organisation | RA-03.2-Story Erstellung | 0% | 50 | Jean Klodzinski (134125) |  |  |  | Übergreifend |  | Jean Klodzinski (134125) | keine | Ja | RA-03-Story Erstellung | Ja | 2 - Notwendig
| Organisation | RA-03.3-Story Erstellung | 0% | 5 | Jasmin Clos (134108) |  |  |  | Übergreifend |  | Jean Klodzinski (134125) | keine | Ja | RA-03-Story Erstellung | Ja | 2 - Notwendig
| Organisation | RA-03.4-Story Erstellung | 0% | 1 | Tobias Karhof (134124) |  |  |  | Übergreifend |  | Jean Klodzinski (134125) | keine | Ja | RA-03-Story Erstellung | Ja | 2 - Notwendig
| Organisation | RA-03.5-Story Erstellung | 0% | 33 | Philipp Staats (134147) |  |  |  | Übergreifend |  | Nico Remus (134152) | keine | Ja | RA-03-Story Erstellung | Ja | 2 - Notwendig
| Organisation | RA-03.6-Story Erstellung | 0% | 32 | Stefan Ludowicy (134131) |  |  |  | Übergreifend |  | Nico Remus (134152) | keine | Ja | RA-03-Story Erstellung | Ja | 2 - Notwendig
| Organisation | RA-17-Arbeitsmethode | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 8 | Jean Klodzinski (134125) | Stefan Ludowicy (134131) |  |  | Sprint 2 | Sprint 1 | Jean Klodzinski (134125) | keine | Ja | RA-17-Arbeitsmethode | Ja | 1 - Unverzichtbar
| Organisation | RA-27-Orga Refinement - Scope, Analyse and Definition | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 2 | Philipp Staats (134147) | Nico Remus (134152) |  |  | Sprint 5 | Sprint 1 | Philipp Staats (134147) | keine | Ja | RA-27-Orga Refinement - Scope, Analyse and Definition | Ja | 2 - Notwendig
| Organisation | RA-51-Risikoanalyse | 20% | 3 | Philipp Staats (134147) | Nico Remus (134152) |  |  | Sprint 7 | Sprint 2 | Philipp Staats (134147) | keine | Ja | RA-51-Risikoanalyse | Ja | 1 - Unverzichtbar
| Organisation | Skill Sheet Upgrade | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | 1 | Philipp Kneist (134159) |  |  |  | Sprint 5 | Übergreifend | Nico Remus (134152) | keine | Ja |  | Ja | 3 - Optional
| Organisation | Erstellung How Tos | 0% | 4 | Philipp Staats (134147) |  |  |  | Übergreifend | Übergreifend | Philipp Staats (134147) | keine | Ja |  | Ja | 3 - Optional
| Organisation | Trello + Organisation T1+ | 0% | 12 | Philipp Staats (134147) |  |  |  | Übergreifend | Übergreifend | Philipp Staats (134147) | keine | Ja |  | Ja | 3 - Optional
für alle
jeder | Organisation | RA-xx Enterprise Architekt installation und Arbeitsbereit werden | [6 empty] | Sprint 2 |  | Stefan Ludowicy (134131) |  |  | Anleitung zur Installation im Tab "Anleitungen" | Ja | 2 - Notwendig

## Offene Fragen
Fehlende Stories | Name? | Inhalt (Worum geht es) |  | Name | Inhalt
1 |  |  | 18
2 |  |  | 19
3 |  |  | 20
4 |  |  | 21
5 |  |  | 22
6 |  |  | 23
7 |  |  | 24
8 |  |  | 25
9 |  |  | 26
10 |  |  | 27
11 |  |  | 28
12 |  |  | 29
13 |  |  | 30
14 |  |  | 31
15 |  |  | 32
16 |  |  | 33
17 |  |  | 34
Stories zum validieren auf Vollständigkeit | Okay von: | Nico | Stefan | Philipp | Jasmin | JP | alle? |  |  | UML Verteilung von RA-08
RA-01 |  | Ist Terminlich abgelaufen, wer es jetzt noch nicht kann, soll sich persöhnlich an Stefan wenden |  | Wenn nicht Lösungen selbstständig ins GitHub, dann von nöten | erledigt. Kann geschlossen werden | - noch benötigt? frage in die runde |  |  |  | Anfo Team Prüft vorhandene Lösungen
RA-02 |  | Ich kann es gerne neu aufestzen, allerdings benötige ich dann dieses mal eine neue Auflistung dessen was es können soll( Aufwand ca. 4 Stunden) |  | Würde mir eine sehr einfach Übersicht wünschen mit folgenden Stacks: - Welche Story kann noch bearbeitet werden und ist nicht vergeben - Welche Story ist in Bearbeitung und von Wem? - Welche Story muss durch ANFO geprüft werden - Welche Story ist fertig | namen sollten in der beschreibung ersichtlich sein, damit jeder gleich erkennt, ob die storie schon vergeben ist | - nachziehen der anforderungen - benutzerrechte einschränkung 4 persoenn pro story möglich storypoint aufteilung |  |  |  | Problemlösung zu den allgemienne problemen
RA-03 |  | Wir sollten evtl. auch hier wenigstens was in die Story rein schreiben(rein für's Protokoll...) |  | x |  | x |  |  |  | Ra-33
RA-04 |  | x |  | x |  | x |  |  |  | RA-12
RA-05 |  | x |  | x |  | x |  |  |  | Stories auf vollständigkeit (Anforderungen) prüfen (anfo team
RA-06 |  | x |  | x |  | x |  |  |  | https://github.com/RefugeesWelcomeApp/ApplicationDevelopment/blob/master/Solution_Design/Story%20Board/Storys/RA-08-Struktur%20der%20Webseite/Ablauf%20Struktur%20der%20Website.pdf
RA-07 |  | x |  | x |  | x |  |  |  | (Kanban - Storyboard) | -> bereit, in arbeit, fertisch
RA-08 |  | kann as UML jetzt dargestellt werden(Subprozesse auf Websites können ggf. bereits im Modell angedeutet werden ->Modelskelet) |  | Bzgl. UML Verteilung: in WhatsApp hinweisen |  | ... fertig kriegen |  |  |  | Abgabedokument erstellen (storie erstellen)(strukturierung)
RA-09 |  | Struktur für alten Entwurf wurde geliefert, für die neue Plattform muss die neue Fassung noch mal finaliserend überarbeitet werden |  | Noch aktuell? Wenn nein, Refresh? |  | fertig? wo lösung? |  |  |  | -> Freitag
RA-10 |  | Damit ist dieses als Fortsetzung von RA-09 zu sehen, RA-09 dann aus meiner sicht abgeschlossen |  | Abhängig von RA-10 |  | fertig? wo lösung? |  |  |  | Bis Freitag stories validiert (anforderungen)
RA-11 |  | ist soweit ich weiß noch offen, ist als zwischenschritt zuschen 09->10 zu sehen |  | ? |  | wofür war die? wie weit ist die?
RA-12 |  | x |  | Aufgabe war an Eric, habe ihn um Überarbeitung gebeten, da ich diese Story so nicht abnehme. Warte auf Rückmeldung |  | ist die gut? kenne mich nicht aus... die pdfs usw fehlen.. der download wird definitiv nicht funktionieren :D
RA-13 |  | Reicht in meinen Augen, alles weitere muss über "Eingehende Informationen" von lokalen Anbietern reinkommen evtl. noch Frankfurt ergänzen |  | Grunsätzlich ist diese minimal, ja, überprüft, ja. Sollte es detailierte sein, muss die Anforderun verändert werden. Sonst wäre eine Auflistung selbst in 2 Wochen nicht lösbar, auf Grund des Umfangs |  | sieht unvollständig aus.. wurde es geprüft? |  |  |  | Morgen Mail Wieland
RA-14 |  | x |  | Warte auf Lieferung zum 23.11.15 von Eric |  | wo sind die einrichtungen? was machen die ? spezifische ausrichtung? - was muss man mit bringen? |  |  |  | Donnerstag Meeting
RA-15 |  | x |  | x |  | x |  |  |  | reminder Freitag fortschritt
RA-16 |  | x |  | Ich bin gegen eine dateibasierende Lösung: Aus eigenen TomEE - Erfahrungen (Intranetlink folgt morgen) Ich habe an Hand diesen Projektes auch mit serverlokalen Dateien vorerst gearbeitet, aber nach dem nur 2 Arbeitskollegen bei einen gewünschten Test die App zerschossen haben, und die Dateien die Ursache war, bin ich auf eine DB umgesprungen. Wir können mit Dateien kein Multiuserzugriff absichern und es besteht ein zu großes Risiko, dass die "BlackBoardAnwearter.txt" zerschossen wird und somit auch die App nicht mehr funktioniert. | - siehe github push | registrierungsprozess uml (welche felder etc, was bei "wenns schief läuft") sicherheitsprüfung
RA-17 |  | x |  | x | x | x
RA-18 |  | x |  | x | x | x
RA-19 |  | x |  | x | x | x
RA-20 |  | Siehe JP in RA-16 |  | Wo liegt die UML? | uml ist noch nicht fertig | x
RA-21 |  | Rechtliche punkte nennen, und ins Risikomanagement aufnehmen |  | x | x | Drop Story RA 21 into Archiv
RA-22 |  | x |  | bitte Stefan darum zu prüfen, ob doppelt oder ob ein Unterschied vorhanden ist. Wenn ein Unterschied, bitte in den Stories inhaltlich anpassen damit dies deutlich wird | x | doppelt zu ra 42?
RA-23 |  | x |  | Bitte um Überarbeitung, da Unvollständig |  | x
RA-24 |  | Erstmal kommt der kram in ne DB, kann dann auf einer Sammelseite komplett gezeigt werden, bzw. auf subsites jeweils einzeln |  | Mit welchen Tool/System soll dies geschehen? Wie soll die Sammlung abgespeichert werden? Welche Links sollen gesammelt werden? | x | add activate brain
RA-25 |  | ? |  | nur anhand der Storiebeschreibung unklare aufgabe für mich | - finde ich in github nicht | uml, kurz aufgabenbeschreibung, in abstimmung mit dem RA 33
RA-26 |  |  |  | In Verbindung mit Linksammlung? (Falls in Datenbank speichert?) | - links hinzu - keine ansprechpartner, da schwer zu pflegen - öffnungszeiten | auf große städte und relevante kontakte reduzieren, links hinzufügen damit sie direkt schauen könenn, mail adresse?
RA-27 |  |  |  | In Arbeit (me & Nico) | x | status? who?
RA-28 |  |  |  | Aufgabe wurde neu zugewiesen. Ich erinnere Sheldon daran schnellst möglichen Git push zu machen, damit ein Status erkennbar ist. | ich glaube auch, das jan das "interessant"fand | reicht das know how der zugewiesenen? wurde da nicht was geändert da jemand damit schon gearbeitet hat?.. philipp bzw jan glaube ich
RA-29 |  |  |  | x |  | noch jemanden zuweisen
RA-30 |  |  |  | x | - benutzerfreundlichkeit beachten | -telekom konform - im einklang mit der restlichen website
RA-31 |  |  |  | x | x | - festlegung: Name der tabelle (tbl_...), spaltennamen (nicht nur "name", sondern genauer bezeichner), Datentyp
RA-32 |  |  |  | Vorarbeit wird spätestens Sonntag geliefert. | - hier sollte jemand noch dazu und drüber lesen | - wenn DB- Schema, UML, ERM, Datentypen (siehe eins drüber)
RA-33 |  |  |  | Warte auf Lieferung zum 23.11.15 von Eric | x | - was genau braucht stefan für die Java dinger?, teilung in 2 unteraufgaben,
RA-34 |  |  |  | Termin mit Stefan vereinbaren. Mögliche Lösung meiner Seits: Eine kleine PDF zu erzeugen, mit BSP-Code, zzgl. wie technisch funktioniert. | x | x
RA-35 |  |  |  | x | x | - einfach und verständlich, keine doppelte inhalte (vermeidung redundanz)
RA-36 |  |  |  | EIne Zusammenfassung erstellen (als PDF) mit allen wichtigen Anforderungen? (a la code of SWE Project) |  | - einheitliches design
RA-37 |  |  |  | x | - eventuell eine Preiskategorie | x
RA-38 |  |  |  | Bitte bei diesem Part eine DOKUMENTATION... ;) | doku | kp, evtl. doku? einheitlicher Programmierstil?
RA-39 |  |  |  | x | x | x
RA-40 |  |  |  | x | - verlinkungen von anderen seiten anfragen | - zukunftsträchtigkeit abschätzbar? evtl. folge auftrag erstellen nach fertigstellung
RA-41 |  |  |  | Sehe keine redudante Aufgabe bzgl. Symbole und Grafiken | - wir sollten sicher stellen, dass die rechte an dem bild freigegeben wurden -abklären ob wir auf das Zeichenkontingent der telekom zurück greifen dürfen | - reduntante teilaufgabe zu wo gibts was dateninhalt
RA-42 |  |  |  | Hier sagte Stefan, dass es ein Unterschied gibt | x | - nfas -platzhalter für suche?login etc, redundant zu 22?
RA-43 |  |  |  | x | x | x
RA-44 |  |  |  | x | x | x
RA-45 |  |  |  | x | - tester dazu | - config im github - prüfung security -benutzergruppen anlegen? -verknüpfung mit authentifizierungsprozess?
RA-46 |  |  |  | x | x | - erstellung der teile
RA-47 |  |  |  | W3C Regeln einhalten Behindertengerecht Programmieren/Umsetzen | überprüfung, wie viele schritte man braucht um an die gesuchte information zu kommen - keine Umfrage | x
RA-48 |  |  |  | x | x | x
RA-49 |  |  |  | Eventuell auch genehmigung einholen vom Betrieb, ob wir das dürfen | - eventuelle schnelle Testautomation schreiben -mögliche Tester könnten andere der Studiengemeinschaft sein, deren app wir im gegenzug testen | - vorbereitung go live, mit testbetrieb usw, testscenarien, test durchführen, bug fixes
RA-50 |  |  |  | x | tester dazu, die die implementierung auf funktionalität prüfen | einheitliche umsetzung
RA-51 |  |  |  | In Arbeit (me & Nico) | - lösungen dazu | -> philipp zuweisen, prüfung durch anfo team
RA-52 |  |  |  | Grundlage liefern und dann den Vereinen die Möglichkeit geben, selbst weitere Informationen einzupflegen. | kurze Übersicht, was die vereine als hauptpunkte haben | -> .... einheitliche struktur, nicht zuviel, wollen uns ja nicht tod arbeiten
Ideas:
Epic | Storys Analyse |  |  | Stories Design |  |  | Stories Dev
Wo gibts was | welche Materialien sollen aufgenommen werden? (Elektro, essen, haushalt??), Bilder? | Wo kann man welche Materialien kaufen? | Wo sind die Läden? (Kartenbezug) | Datenbankdesign Material und shops | Visual design | Analyse: was ist sinnvoll, verknüpfungen | Dev Umsetzung | schnittstelle zur karte
uml - was passiert wenn wir was nicht findne,
Open map integration | Befüllen von zusätzlichen informationen - notwendig? analyse |  |  | Schnittstelle? Design | Standortbestimmung |  | Schnittstelle? Umsetzung | integration | Standortbestimmung
| befüllen von notwendigen informationen |  |  | verbindung mit den anderen funktionen der website | schnittstellendesign für andere prozesse: wie kann man einen punkt ansteuern etc?
Struktur der Webseite | Struktur benötigt einmal insgesamt und dann für jede funktion | Research: benötigte Flaggen etc bereitstellen |  | Baumdiagramm/ UML? |  |  | umsetzung
| "google conform"? Analyse |  |  | Visual Design
Formulargedöns | benötigte Formulare sammeln |  |  | analyse: benötigte Funktionen |  |  | umsetzung in website
| Hilfetexte |  |  | UML
Schlagwortsuche | Tags für die einzelnen Funktoinen und inhalte zusammenstellen (extra Aufgabe für jede funktion) |  |  | Analyse | UML (was passiert wann, wie vorgehen bei nicht treffenden suchen etc)
FUnktion des Wikis | Analyse: benötigte FUnktionen, mit boardmitteln des media wikis oder muss zusätzlich gecoded werdne |  |  | umsetzung/solution der funktionen |  |  |  |  | Umsetzung
UML
Struktur des WIkis | Formulare? | Verknüpfung Website <-> wiki : analyse |  | Wiki inhalte definieren | struktur | vereine
|  |  |  | UML | schwarze brett
Domain
rechtliches | was sollten wir unbedingt beachten | Rechtlich notwendige Websiteinhalte (impressum? |  | ausformulierung rechtlich notwendiger websiten |  |  | umsetzung
was sollten wir vermeiden/garatneirt nicht tun
| Was ist legitim | Haftung für inhalte von dritten personen
Organisatorisch | was passiert im moment? |  |  | wie verbessern?
|  |  |  | Idee: schreibrechte auf dem board STARK einschränken | + Statusmeetings
Security | Sicherheitsstandards |  |  | Umfassendes Design zur Sicherheit |  |  | Umsetzung
Benutzerfreundlichkeit | Was ist benutzerfreundlich |  |  | umsetzung/anpassung der anderen stories vor umsetzung | caching? |  |  |  | caching
Hallo Welt! in Java+Eclipse+Tomcat | dev einführung
Arbeitspakete für die Einzelnen Funktionen:
Behördenkontaktdaten zu den jeweiligen Standorten
Rechtliches Einmaleins
Anlaufstationen für z.B. kurzfristige Unterkünfte / Tafel / DRK
Infos der lokalen Refugee Law Clinics / andere lokale Vereine
häufig genutzte Rufnummern (Notrufnummern) + deren Aufgabengebiete
Gesundheitssystem Kostenlose Ärzte Wo finde ich einen in meiner Nähe
Verknüpfungen zu anderen Hilfeseiten und Funktionalitäten
Ein Wikipedia
Ein Forum
Freizeitbeschäftigung:
Mat zuordnung
Formular
Ausarbeitung detaillierte Lösungsarchitektur
UML Diagramme für jegliche Funktionen, Workflows,... erstellen
Tabellenblatt: eine FUnktion geteilt in Dev, Design, Research UML ---
Ra 16 an Jasmin + RA 20
Ra 19 Stefan

## Anleitungen
Anleitungen zu den notwendigen Programmen
How to Enterprise Architect
Intellij & TomEE - How To - VIDEO
TomEE Beispiel - Achtung, nur im Intranet zu erreichen