## Auslastung
Mitglied | Übergreifend | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8 | Sprint 9 | Sprint 10 | Gesammt
Philipp Staats (134147) | [11 empty] | 0
Aras Mousavii (134242) | [11 empty] | 0
Sheldon Jesudasan (134158) | [11 empty] | 0
Christoph Ramp (134136) | [11 empty] | 0
Eric Skowronski (134145) | [11 empty] | 0
Steffan Ludowicy (134131) | [11 empty] | 2
Philipp Kneist (134159) | [11 empty] | 0
Sebastian Treske (134153) | [11 empty] | 0
Jan Bickmann (134102) | [11 empty] | 0
Nico Remus (134152) | [11 empty] | 3
Tobias Karhoff (134124) | [11 empty] | 0
Jasmin Clos (134108) | [11 empty] | 2
Jean Klodzinski (134125) | [11 empty] | 0

## Kategorie
|  | 8 | Kategorie | Epics | Story | Verantwortliche | Backup | Fortschritt | umgesetzter Sprint | Geplanter Sprint | Story Points | Ersteller | Abhängigkeit | Machbar | Link
Story Übersicht |  |  | Entwicklung |  |  | Steffan Ludowicy (134131) |  | 0%
|  |  |  | Topoligie Bereitstellung |  | Steffan Ludowicy (134131) |  | 0%
Verantwortliches Team | eMail |  |  |  | RA-04-Applikationsserver aufstetzen |  |  | 0% | Sprint 1 | Sprint 1 |  | Jean Klodzinski (134125) | Nein | Ja | RA-04-Applikationsserver aufstetzen
Nico | ralphm167@googlemail.com |  |  |  | RA-05-Datenbankserver aufsetzen |  |  | 0% | Sprint 1 | Sprint 1 |  | Nico Remus (134152) | Nein | Ja | RA-05-Datenbankserver aufsetzen
Jean | jean.klodzinski@gmail.com |  |  |  | Forum anlegen |  |  | 0%
Tobi |  |  |  |  | Website Grundgerüst anlegen |  |  | 0%
Jasmin
...
|  |  | Research |  |  | Philipp Staats (134147)
|  |  |  | Informationsammlung |  | Philipp Staats (134147)
[5 empty] | Behördenkontaktdaten zu den jeweiligen Standorten |  |  |  |  | Sprint 2
[5 empty] | RA-06-Rechtliches Einmaleins |  |  |  | Sprint 1 | Sprint 1 |  | Nico Remus (134152) |  |  | https://github.com/RefugeesWelcomeApp/ApplicationDevelopment/blob/master/Solution_Design/Story%20Board/Storys/RA-06-Rechtliches%20Einmaleins
[5 empty] | Anlaufstationen für z.B. kurzfristige Unterkünfte / Tafel / DRK |  |  |  |  | Sprint 1
[5 empty] | Infos der lokalen Refugee Law Clinics / andere lokale Vereine |  |  |  |  | Sprint 1
[5 empty] | RA-07-häufig genutzte Rufnummern (Notrufnummern) + deren Aufgabengebiete |  |  |  | Sprint 1 | Sprint 1 |  | Nico Remus (134152) |  |  | https://github.com/RefugeesWelcomeApp/ApplicationDevelopment/blob/master/Solution_Design/Story%20Board/Storys/RA-07-h%C3%A4ufig%20genutzte%20Rufnummern%20%28Notrufnummern%29%20%2B%20deren%20Aufgabengebiete
[5 empty] | Gesundheitssystem Kostenlose Ärzte Wo finde ich einen in meiner Nähe |  |  |  |  | Sprint 2
[5 empty] | Linksammlung zu anderen Hilfeseiten und Funktionalitäten |  |  |  |  | Sprint 2
|  |  | Solution Design |  |  | Nico Remus (134152)
|  |  |  | Vorbereitung |  | Nico Remus (134152)
Anforderrungsanalyse
Scopeermittlung
Anforderrungsdefinition
[5 empty] | RA-08-Struktur der Webseite | Jasmin Clos (134108) | Tobias Karhoff (134124) |  | Sprint 1 | Sprint 1 | 2 |  | keine | Ja | RA-08-Struktur der Webseite
|  |  | Visual Design |  |  | Nico Remus (134152)
Startseite
|  |  | Organisation |  |  | Nico Remus (134152) |  | 0%
Arbeitsvorbereitend
[5 empty] | RA-01-GitHub Tutorial | Steffan Ludowicy (134131) |  | 0% | Sprint 1 | Sprint 1 | 2 | Jean Klodzinski (134125) | keine | Ja | RA-01-Tutorial
[5 empty] | RA-02-Story Table erstellen | Nico Remus (134152) |  | 60% | Sprint 1 | Sprint 1 | 3 | Jean Klodzinski (134125) | keine | Ja | RA-02-Story Table erstellen
[5 empty] | RA-03.1-Story Erstellung | Nico Remus (134152) |  | 0%
[5 empty] | RA-03.2-Story Erstellung | Jean Klodzinski (134125) |  | 0% |  |  |  | Jean Klodzinski (134125) | keine | Ja | RA-03.3-Story Erstellung
[5 empty] | RA-03.3-Story Erstellung | Jasmin Clos (134108) |  | 0% | [6 empty] | RA-03.3-Story Erstellung
[5 empty] | RA-03.4 Story Erstellung | Tobias Karhoff (134124) |  | 0% | [6 empty] | RA-03.3-Story Erstellung
[5 empty] | RA-03.5 Story Erstellung | [9 empty] | RA-03.3-Story Erstellung

## Offene Fragen
Wo kann ich was kaufen | welche Materialien sollen aufgenommen werden? (Elektro, essen, haushalt??), Bilder? | Datenbankdesign Material und shops | Wo kann man welche Materialien kaufen? | Wo sind die Läden? (Kartenbezug) | Dev Umsetzung | Visual design
Open map integration
Struktur der Webseite
Formulargedöns | benötigte Formulare sammeln | umsetzung in website | Hilfetexte
Schlagwortsuche
Struktur des Forums
Struktur des WIkis | Formulare?
Domain

## Sprint 1
Sprint 1
26.10.15 -30.10.15
| Story | Verantwortlicher | Backup | Fortschritt | Kommentar
Übergreifend | #N/A
Sprint Spezifisch | RA-04-Applikationsserver aufstetzen |  |  | 0%
| RA-05-Datenbankserver aufsetzen |  |  | 0%
RA-06-Rechtliches Einmaleins
RA-07-häufig genutzte Rufnummern (Notrufnummern) + deren Aufgabengebiete
| RA-08-Struktur der Webseite | Jasmin Clos (134108) | Tobias Karhoff (134124)
| RA-01-GitHub Tutorial | Steffan Ludowicy (134131) |  | 0%
| RA-02-Story Table erstellen | Nico Remus (134152) |  | 60%

## Sprint 2
Sprint 2
02.11.2015 - 06.11.15
| Story | Verantwortlicher | Backup | Fortschritt | Kommentar
Übergreifend | #N/A
Sprint Spezifisch | #N/A

## Sprint 3
Sprint 3
09.11.2015 - 13.11.15
| Story | Verantwortlicher | Backup | Fortschritt | Kommentar
Übergreifend | #N/A
Sprint Spezifisch | #N/A

## Sprint 4
Sprint 4
16.11.2015 - 20.11.15
| Story | Verantwortlicher | Backup | Fortschritt | Kommentar
Übergreifend | #N/A
Sprint Spezifisch | #N/A

## Sprint 5
Sprint 5
23.11.2015 - 27.11.15
| Story | Verantwortlicher | Backup | Fortschritt | Kommentar
Übergreifend | #N/A
Sprint Spezifisch | #N/A